## semaine_1
Semaine 1
commentaires | Scrum #1 | Tâches | Temps estimé | En attente | Actu | Terminé
| Méta | Remplacer ce format par un autre qu'est plus partique | 1 | X
| Voir un affichage de l'environnement | Créer la classe représentant l'environnement | 2 |  | X
|  | Implémenter boucle de render / double buffer | 1 |  |  | X
|  | Fonction pour mettre à jour environnement après chaque rafraîchissement de l'état interne | 2 |  | X
|  | Génération procédurale du terrain | 4 | X
|  | Chargement de textures pour environnement et agents | 3 |  |  | X
|  | Structurer classes pour génération à partir de méthodes grammaticales | 2 | X
| Pouvoir explorer l'environnement | Écrire handler pour le clavier | 2 | X
|  | Déplacer la camera avec le clavier | 1 | X
| Controler le passage du temps | Affichage du temps ou tick actuel | 1 |  |  | X
|  | Pouvoir mettre en pause | 1 | X
|  | Pouvoir accélerer ou faire un pas en avant à la fois | 2 | X
| ...(si réversible) | Pouvoir faire des pas en arrière (probablement pas très réaliste) | 3 | X
| Interagir avec l'environment | Boucle de tick pour rafraîchissement des états | 2 |  |  | X
|  | Implémenter handler pour commandes clavier / sourie sur l'environnement | 3 |  |  | X
|  | Contrôle d'évènements de l'environnement | 2 | X
| Sauvegarder et restaurer des états de l'environnement | Méthodes pour sérialiser classes représentant l'état en fichier | 3 | X
|  | Méthodes pour parse fichiers de sauvegarde et restaurer état | 3 | X
| Interagir avec les agents |  | 7 | X
| Regénérer un environment avec paramètres diff. | Interface utilisateur pour regénérer environnement | 5 | X